## DefectList
DEFECT ID | TC'ID | Title | Screen | Steps | Exepect Result | Actual Result | Priority | Serveriry | Date | Owner | TC'ID | Build | System | Evident
1 | TC-01 | Khi nhấn lưu khách hàng nhưng không làm mới bảng nhập | New | 1/ Nhập vào đầy đủ các thông tin 2/ Nhấn Lưu khách hàng | Lưu thành công và làm mới bảng nhập | Lưu thành công nhưng không làm mới bảng nhập | NORMAL | MEDIUM |  | Đức
2 | TC-02 | Lỗi thời gian tạo không đúng với thời gian thực tế | New | 1/ Nhập vào đầy đủ các thông tin 2/ Nhấn Lưu khách hàng 3/ Vào List xem khách hàng mới tạo | Thời gian tạo đúng với thời gian thực tế | Thời gian tạo không đúng với thời gian thực tế | NORMAL | MEDIUM |  | Đức
3 | TC-03 | Lỗi khi chọn thái chính với trạng thái phụ trùng nhau được | New | 1/ Nhập đủ các thông tin 2/ Chọn trạng thái chính với trạng thái phụ giống nhau 3/ Nhấn Lưu khách hàng | Không thể lưu khách hàng và hiên thị không thể chọn trạng thái phụ và trạng thái chính giống nhau | Lưu thành công | NORMAL | MEDIUM |  | Đức
4 | TC-04 | Lỗi khi thêm người phụ trách lại chọn độ ưu tiên trùng nhau | New | 1/ Chọn Người phụ trách 2/ Nhấn vào tùy chỉnh 3/ Thêm người phụ trách và chọn độ ưu tiên đã được chọn | Không thể thêm | Thêm thành công | NORMAL | MEDIUM |  | Đức
5 | TC-05 | Lỗi khi thêm người trạng thái chính lại chọn độ ưu tiên trùng nhau | New | 1/ Chọn Người phụ trách 2/ Nhấn vào tùy chỉnh 3/ Thêm trạng thái chính và chọn độ ưu tiên đã được chọn | Không thể thêm | Thêm thành công | NORMAL | MEDIUM |  | Đức
6 | TC-06 | Lỗi khi thêm người trạng thái phụ lại chọn độ ưu tiên trùng nhau | New | 1/ Chọn Người phụ trách 2/ Nhấn vào tùy chỉnh 3/ Thêm trạng thái phụ và chọn độ ưu tiên đã được chọn | Không thể thêm | Thêm thành công | NORMAL | MEDIUM |  | Đức
7 | TC-07 | Lỗi khi thêm trạng thái chính mới có thể không cần thêm backround | New | 1/ Chọn Trạng thái chính 2/ Nhấn vào tùy chỉnh 3/ Thêm trạng thái chính và không chọn bạkround | Không thể thêm | Thêm thành công | NORMAL | MEDIUM |  | Đức
8 | TC-08 | Lỗi khi thêm trạng thái phụ mới có thể không cần thêm backround | New | 1/ Chọn Trạng thái phụ 2/ Nhấn vào tùy chỉnh 3/ Thêm trạng thái phụ và không chọn bạkround | Không thể thêm | Thêm thành công | NORMAL | MEDIUM |  | Đức
9 | TC-09 | Lỗi khi thêm trạng thái chính mới có thể không cần thêm độ ưu tiên | New | 1/ Chọn Trạng thái chính 2/ Nhấn vào tùy chỉnh 3/ Thêm trạng thái chính và không chọn độ ưu tiên | Không thể thêm | Thêm thành công | NORMAL | MEDIUM |  | Đức
10 | TC-10 | Lỗi khi thêm trạng thái phụ mới có thể không cần thêm độ ưu tiên | New | 1/ Chọn Trạng thái phụ 2/ Nhấn vào tùy chỉnh 3/ Thêm trạng thái phụ và không chọn độ ưu tiên | Không thể thêm | Thêm thành công | NORMAL | MEDIUM |  | Đức
11 | TC-11 | Lỗi khi thêm Người phụ trách mới có thể không cần thêm độ ưu tiên | New | 1/ Chọn Người phụ trách 2/ Nhấn vào tùy chỉnh 3/ Thêm Người phụ trách và không chọn độ ưu tiên | Không thể thêm | Thêm thành công | NORMAL | MEDIUM |  | Đức
12 | TC-12 | Lỗi khi thêm Ngành nghề mới có thể không cần thêm độ ưu tiên | New | 1/ Chọn Ngành nghề 2/ Nhấn vào tùy chỉnh 3/ Thêm Ngành nghề và không chọn độ ưu tiên | Không thể thêm | Thêm thành công | NORMAL | MEDIUM |  | Đức
13 | TC-13 | Lỗi khi thêm kí tự đặc biệt vào người liên hệ chính | New | 1/ Chọn Người liên hệ chính 2/ Nhập vào lý tự đặc biệt | Không thể nhập vào | Nhập vào thành công | NORMAL | MEDIUM |  | Đức
14 | TC-14 | Lỗi khi chọn bachround màu trắng cho trạng thái chính thì chữ không chuyển sang đen | New | 1/ Thêm trạng thái chính mới 2/ Chọn backround màu trắng | Chữ tự động chuyển sang đen | Chữ vẫn màu trắng | NORMAL | MEDIUM |  | Đức
15 | TC-15 | Lỗi khi chọn bachround màu trắng cho trạng thái phụ thì chữ không chuyển sang đen | New | 1/ Thêm trạng thái phụ mới 2/ Chọn backround màu trắng | Chữ tự động chuyển sang đen | Chữ vẫn màu trắng | NORMAL | MEDIUM |  | Đức
16 | TC-16 | Lỗi khi không nhập tên trạng thái chính mới vẫn thêm được | New | 1/ Chọn Trạng thái chính 2/ Thêm mới nhưng không nhập thông tin | Thêm thất bại | Thêm thành công | NORMAL | MEDIUM |  | Đức
17 | TC-17 | Lỗi khi không nhập tên trạng thái phụ mới vẫn thêm được | New | 1/ Chọn Trạng thái phụ 2/ Thêm mới nhưng không nhập thông tin | Thêm thất bại | Thêm thành công | NORMAL | MEDIUM
18 | TC-18 | Lỗi khi không nhập tên ngành nghề mới vẫn thêm được | New | 1/ Chọn ngành nghề 2/ Thêm mới nhưng không nhập thông tin | Thêm thất bại | Thêm thành công | NORMAL | MEDIUM
19 | TC-19 | Lỗi khi không nhập tên người phụ trách mới vẫn thêm được | New | 1/ Chọn người phụ trách 2/ Thêm mới nhưng không nhập thông tin | Thêm thất bại | Thêm thành công | NORMAL | MEDIUM
20 | TC-20 | Lỗi không thể xóa khách hàng | List | 1/ Tick vào khác hàng 2/ Chọn Xóa khách hàng | Xóa thành công | Không thể xóa khách hàng | NORMAL | MEDIUM
21 | TC-21 | Lỗi khi chọn 2 khách hàng và nhấn cập nhật thì chỉ cập nhật được khách hàng đầu tiên | List | 1/ Tick vào 2 khách hàng 2/ Chọn cập nhật khách hàng | Cập nhật thành công 2 khách hàng | Chỉ cập nhật được 1 khách hàng | NORMAL | MEDIUM
22 | TC-22 | Lỗi khi cập nhật khách hàng chọn trùng trạng thái chính và trạng thái phụ | List | 1/ Chọn 1 khách hàng 2/ Chọn Cập nhật khách hàng 3/ Chọn trùng trạng thái chính và trạng thái phụ | Cập nhật không thành công và hiện thị không thể chọn trùng trạng thái chính và trạng thái phụ | Cập nhật thành công | NORMAL | MEDIUM
23 | TC-23 | Lỗi khi có ô Tick cạnh ô STT | List | 1/ Chọn List | Không có ô chọn
24 | TC-24 | Lỗi khi chọn khách hàng nhưng chuyển trang là mất chọn | List | 1/ Chọn khách hàng 2/ Chuyển trang | Những khách gàng đã được chọn không mất chọn | Mất chọ những khách hàng đã chọn
25 | TC-25 | Lỗi không thể tìm kiếm sau khi nhập thông tin | List | 1/ Chọn thanh tìm kiếm 2/ Nhập thông tin 3/ Nhấn tìm | Tìm thành công | Không thể tìm
26 | TC-26 | Lỗi không thể tìm kiếm sau khi nhập thông tin | Interaction | 1/ Chọn thanh tìm kiếm 2/ Nhập thông tin 3/ Nhấn tìm | Tìm thành công | Không thể tìm
27 | TC-27 | Lỗi có thể nhập ngày bắt đầu lớn hơn ngày kết thúc | Interaction | 1/ Nhấp vào nút số 1 2/ Chọn ngày bắt đầu lớn hơn ngày kết thúc | Nhập không thành công | nhập thành công
28 | TC-28 | Lỗi khi ẩn khách hàng tahnhf công trong trang chi tiết lai không chuyển về trang Interaction mà chuyển về trang LIst | Interaction
29 | TC-29
30 | TC-30

## TestDesign
No. | TD'ID | Tittle | Test Data
New
1 | TD01 | Test trường hợp nhập đúng định dạng Tên công ty
2 | TD02 | Test trường hợp nhập sai định dạng Tên công ty
3 | TD03 | Test trường hợp không nhập Tên công ty
4 | TD04 | Test trường hợp nhập đúng định dạng Người liên hệ chính
5 | TD05 | Test trường hợp nhập sai định dạng Người liên hệ chính
6 | TD06 | Test trường hợp không nhập Người liên hệ chính
7 | TD07 | Test trường hợp nhập đúng định dạng Email
8 | TD08 | Test trường hợp nhập sai định dạng email
9 | TD09 | Test trường hợp không nhập Email
10 | TD10 | Test trường hợp nhập đúng định dạng Số điện thoại
11 | TD11 | Test trường hợp nhập sai định dạng Số điện thoại
12 | TD12 | Test trường hợp không nhập Số điện thoại
13 | TD13 | Test trường hợp nhập đúng định dạng Địa chỉ
14 | TD14 | Test trường hợp nhập sai định dạng Địa chỉ
15 | TD15 | Test trường hợp không nhập Địa chỉ
16 | TD16 | Test trường hợp chọn Ngành nghề
17 | TD17 | Test trường hợp không chọn nghành nghề
18 | TD18 | Test trường hợp chọn Trạng thái tài chính
19 | TD19 | Test trường hợp không chọn Trạng thái tài chính
20 | TD20 | Test trường hợp chọn Trạng thái phụ
21 | TD21 | Test trường hợp không chọn Trạng thái phụ
22 | TD22 | Test trường hợp chọn Người phụ trách
23 | TD23 | Test trường hợp không chọn Nghười phụ trách
24 | TD24 | Test trường hợp không nhập ghi chú
25 | TD25 | Test trường hợp nhập ghi chú
26 | TD26 | Test trường hợp không nhập gì cả và nhấn lưu khách hàng
27 | TD27 | Test trường hợp nhập đúng tất cả và nhấn lưu khách hàng
28 | TD28 | Test trường hợp không nhập gì cả và nhấn quay lại
29 | TD29 | Test trường hợp nhập đúng tất cả và nhấn quay lại
List
30 | TD30 | Test trường hợp nhấn vào thêm khách hàng mới
31 | TD31 | Test trường hợp nhấn vào khôi phục khcahs hàng ẩn
32 | TD32 | Test trường hợp nhấn vào tất cả
33 | TD33 | Test trường hợp nhấn vào mới
34 | TD34 | Test trường hợp nhấn vào Tư vấn
35 | TD35 | Test trường hợp nhấn vào KH tiềm năng
36 | TD36 | Test trường hợp nhấn vào Báo giá khách hàng
37 | TD37 | Test trường hợp nhấn vào Đàm phán
38 | TD38 | Test trường hợp nhấn vào Báo giá khách hàng
39 | TD39 | Test trường hợp nhấn vào Chốt
40 | TD40 | Test trường hợp nhấn vào Data Rớt
41 | TD41 | Test trường hợp nhấn vào Chăm lại
42 | TD42 | Test trường hợp nhấn vào Đến nhưng không ở lại
43 | TD43 | Test trường hợp nhấn vào Mới cập nhật
44 | TD44 | Test trường hợp nhấn vào Đừng Quên
45 | TD45 | Test thanh tìm kiếm
46 | TD46 | Test nút Filter
47 | TD47 | Test thanh phân trang
48 | TD48 | Test nút cuộn trang lên đầu
49 | TD49 | Test trường hợp nhấn Cập nhật trạng thái
50 | TD50 | Test trường hợp nhấn Ẩn khách hàng
51 | TD51 | Test trường hợp nhấn Xóa khách hàng
52 | TD52 | Test trường hợp nhấn gửi Email
53 | TD53 | Test trường hợp gửi SMS
54 | TD54 | Test trường hợp nhấn Taoh cơ hội
Interaction
55 | TD55 | Test trường hợp khi chọn Trường hợp tương tác gần đây
56 | TD56 | Test thanh tìm kiếm
57 | TD57 | Test trường hợp khi chọn nút sửa
58 | TD58 | Test trường hợp khi chọn nút tin nhắn
59 | TD59 | Test trường hợp khi chọn nút gửi tin
60 | TD60 | Test nút cuộn trang lên đầu